## Sheet1
Scrum Master : | Charlie |  | BurnDown Chart Sprint 1
Nama Developer : | Hans Dyanata
Kendrick Kanggrin
Vanessa P Wijaya
|  | No | Tugas | Waktu | Jam Pertugas Hari-1 | Jam Pertugas Hari-2 | Jam Pertugas Hari-3 | Total Jam
|  | 1 | Mendesain tampilan awal | 3 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | 2 | Menambahkan informasi festival-festival | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | 3 | Menambahkan detail informasi mengenai New Year Festival | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
|  | 4 | Menambahkan detail informasi mengenai Chinese New Year Festival | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|  |  | Total 3 hari | 9 | 6 | 4 | 2
Scrum Master : | Hans Dyanata |  | BurnDown Chart Sprint 2
Nama Developer : | Charlie
Kendrick Kanggrin
Vanessa P Wijaya
|  | No | Tugas | Waktu | Jam Pertugas Hari-1 | Jam Pertugas Hari-2 | Jam Pertugas Hari-3 | Total Jam
|  | 1 | Menambahkan detail informasi mengenai Valentine's Day | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | 2 | Menambahkan detail informasi mengenai St.Patrick's Day | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
|  | 3 | Menambahkan detail informasi mengenai Easter | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|  |  | Total 3 hari | 6 | 4 | 2 | 0
Scrum Master : | Kendrick Kanggrin |  | BurnDown Chart Sprint 3
Nama Developer : | Charlie
Hans Dyanata
Vanessa P Wijaya
|  | No | Tugas | Waktu | Jam Pertugas Hari-1 | Jam Pertugas Hari-2 | Jam Pertugas Hari-3 | Total Jam
|  | 1 | menambahkan detail informasi mengenai Cinco De Mayo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | 2 | menambahkan detail informasi mengenai Summer Festival | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
|  | 3 | menambahkan detail informasi mengenai Halloween | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|  |  | Total 3 hari | 6 | 4 | 2 | 0
Scrum Master : | Vanessa P Wijaya |  | BurnDown Chart Sprint 4
Nama Developer : | Charlie
Hans Dyanata
Kendrick Kanggrin
|  | No | Tugas | Waktu | Jam Pertugas Hari-1 | Jam Pertugas Hari-2 | Jam Pertugas Hari-3 | Total Jam
|  | 1 | menambahkan detail informasi mengenai Thanksgiving Fesival | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | 2 | menambahkan detail informasi mengenai Winter Festival | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
|  | 3 | menambahkan detail informasi mengenai Christmas Eve | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|  |  | Total 3 hari | 6 | 4 | 2 | 0
Burn Down Chart Total